Рассмотрена на заседании                                                                                                                                            Утверждаю:

Протокол педсовета    №1                                                                                                                                            Директор школы      Н.П.Ефимова

от 30.08.2013г.                                                                                                                                                     Приказ   от 02.09.2013г  №145/3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

2013-2015 учебный год

| Организационное сопровождение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный |  |  |  |
| 1.Заседание УС школы о введении ФГОС ООО |  | Февраль 2013г. | Решение Управляющего Совета школы о внесение изменений в содержание образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО (протокол) |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 2. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО, определение цели деятельности и функционала рабочей группы. |  | Февраль 2013г. | Приказ о составе и содержании работы рабочей группы |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 3.Разработка дорожной карты по введению ФГОС ООО |  | Апрель 2013 | Дорожная карта |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 4. Разработка плана мероприятий по реализации дорожной карты по введению ФГОС ООО |  | Апрель 2013 | План мероприятий по реализации дорожной карты по введению ФГОС ООО |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 5.Внесение изменений и дополнений в Устав организации |  | 2014 |  |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 6.Разработка и утверждение формы договора с родителями |  | 2013 | Форма договора с родителями |  | Ефимова Н.П.. |  |  |  |
| 7. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО: 7.1.Издание приказов по образовательному учреждению: 7.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры, к минимальной оснащенности образовательного процесса |  |  | 1. О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО 2. О разработке проекта образовательной программы на 2014-2015учебный год 3. Об утверждении образовательной программы на 2014-2015учебный год 4. Об утверждении учебного плана 5. Об утверждении плана внеурочной деятельности 6. Об утверждении плана ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 7. О проведении ВШК по реализации ФГОС ООО 8. О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, психолога, педагога дополнительного образования 9. Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты |  | . |  |  |  |
| 8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС (соблюдение преемственности) |  | 2013г. |  |  | Сорогина Л.А. Никифорова М.П. |  |  |  |
| 9. Разработка основной образовательной программы |  | 2013-2014 | Наличие проекта ООП |  | Сорогина Л.А |  |  |  |
| 10. Разработка учебного плана |  | ежегодно | Утвержден и согласован с управлением образования УП |  | Сорогина Л.А |  |  |  |
| 11Разработка рабочих программ |  | 2014-2015 | Наличие рабочих программ |  | Педагоги |  |  |  |
| 12. Разработка модели внеурочной деятельности |  | 2014-2015 | Модель внеурочной деятельности |  | Сорогина Л.А., Благиных Л.Л. |  |  |  |
| 13. Организация обучения педагогов |  | 2013 -2015 | Обучены 100% педагогов ( курсы не менее 108 часов) |  | Сорогина Л.А |  | Сетевая модель ВД | Управление образования, учреждения доп. образования |
| 14. Разработка методов стимулирования педагогических работников |  | 2013 -2015 | Повышение профессионального и жизненного тонуса |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 15.Психологическое сопровождение введения ФГОС ООО |  | 2013-2015 | Снятие тревожности педагогов |  | ППМС -центр |  |  |  |
| Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация планов-графиков повышения квалификации педагогов основной школы |  | 2013 г. 2014-15 уч.г. | 100% педагогов, работающих в основной школе обучены на КПК 100% руководителей и заместителей ОУ обучены на КПК |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 2.Заполнение карт-самооцеки деятельности по введению ФГОС ООО |  | 2013-2015 | Анализ работы по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 3.Организация системы образовательных мероприятий по вопросам ФГОС: - Семинары - Практикумы - Тренинги |  | 2013-2015 | Повышение компетентности педагогов по отдельным вопросам ФГОС ООО |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 4.Участие педагогов в работе районных методических профессиональных формирований по вопросам освоения фгос ооо |  | 2013-2015 | Овладение педагогическими практиками работы в условиях новых стандартов, разработка проектов рабочих программ по предметам. |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 5.Участие педагогов школы в муниципальном проекте «МОСТ» |  | 2013-2015 |  |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 6.Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы |  | 2013-2015 |  |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО |  | 2013 | Заявка на финансирование. |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 2.Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО ( с учетом новых нормативов) |  | 2013-2015 | План финансово-хозяйственной деятельности |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 3.Формирование муниципального задания ОУ |  | 2013-2014 | Муниципальное задание принято муниципалитетом |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013,2014,2015 | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 1.Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС ООО |  | 2013-2015 | Соответствие НПБ требованиям ФГОС |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 2.Наличие ООП ООО образовательного учреждения |  | 2014 | Проект программы |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 3.Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС ООО |  | 2014 | Соответствие УМО требованиям ФГОС |  | Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 4.Организации ОП с учетом внеурочной деятельности |  | 2014 | Модель организации ОП с учетом внеурочной деятельности |  | Сорогина Л.А. Благиных Л.Л. |  |  |  |
| 5. Укомплектованность кадрами по всем предметам учебного плана |  | 2013-2015 | 100% наличие кадров по всем предметам |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 6. Готовность кадров к работе в условиях ФГОС ООО: * Повышение квалификации учителей основной школы (не менее 108 часов) * Информационно-образовательная среда учителя * Рабочие программы учителя |  | 2012-2014 2014 2015 | 100% педагогов обучены на КПК Оснащение кабинетов соответствует требованиям ФГОС Наличие программ у 100% предметников |  | Ефимова Н.П Сорогина Л.А. |  |  |  |
| 7.. Соответствие ИОС требованиям ФГОС ООО |  | 2015 | ИОС соответствует требованиям ФГОС |  | Ефимова Н.П |  |  |  |
| 8. Соответствие МТБ требованиям ФГОС ООО |  | 2015 | МТБ соответствует требованиям ФГОС |  | Ефимова Н.П |  |  |  |

УТВЕРЖДЁН

приказом

от   02.09.2013г  №145/3

Состав рабочей группы

по обеспечению перехода на  ФГОС основного общего образования

в МБОУ «Новорождественская СОШ»

- Сорогина Л.А. – зам.директора по УВР;

- Литвина Г.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов;

- Окунева Е.Л. – учитель математики;

- Благиных Л.Л. – зам.директора по ВР;

- Никифорова М.П. – библиотекарь.